## Hoja1
ID PROYECTO:Sistema reservas para municipalidad
FECHA INICIO:
FECHA DE TERMINO PROPUESTA: 14/07/2025
# | Tipo | Riesgo (si) | Posible resultado | Sintoma | Probabilidad A/M/B | Impacto (A/M/B) | Prioridad (1-9) | Respuesta | Responsable de la accion de respuesta
1 | OTROS | En la etapa de prototipo el sitio puede trabajar de forma local, pero es vital que las pruebas y sobre todo la puesta en marcha sea con internet | Los tiempos acotados son muy inferiores a los reales, implica que los testeos pueden no realizarse | Incompatbilidad entre navegadores principales | alto | alto | 1 | Existe la posibilidad de que no este trabajando al 100% o dejar p endientes algunos modulos | Desarrollador
2 | HARWARE | Problemas de tipo Hardware | Deja de funcionar el equipo del desarollador por problemas tecnicos | Equipo Lento o que deje de funcionar | medio | alto | 3 | Cada vez que se realizan cambios importantes se crean copias a todo el proyecto y se mantiene otro equipo de respaldo | Desarrollador
3 | SOFTWARE | Problemas de tipo Software | Caida del sistema operativo | Pantalla azul o que deje de funcionar | bajo | alto | 6 | Cada vez que se realizan cambios importantes se crean copias a todo el proyecto y se mantiene otro equipo de respaldo | Desarrollador
4 | OTROS | Lograr que las tecnologías sean compatibles entre si | No obtener los resultados requeridos | Fallas en el diseño del sitio WEB | alto | bajo | 4 | En teoria ya se conocen las incompatibilidades pero tiene soluciones | Desarrollador
5 | SOFTWARE | Interfaz del proyecto no sea agradable para todos los clientes | Problemas de navegacion en la pagina para personas menos sabias en tecnologia | Diseño basico de pagina | bajo | bajo | 9 | Implementar un diseño de pagina con mas indicacores para cada funcionalidad | Desarrollador
6 | SOFTWARE | Ataques de fuerza bruta | El atacante podria entrar a cuentas de otras personas | Falta de limitadores de intento de logeos para usuario y empleado | alto | alto | 1 | Implementar limitadores de intento de logeos a un maximo de 3 o 5 intentos. | Desarrollador
7 | SOFTWARE | Lentitud en envio de correos | Largos tiempos de espera en computadoras antiguas | Uso de software basico | medio | bajo | 7 | Implementar otra libreria para enviar correos | Desarrollador
8 | SOFTWARE | Ingreso por medio de historial | Posible riesgo de credenciales en caso de robo de un aparato de un usuario | Falta de cierre de sesiones en algunas paginas y procesos de datos | bajo | alto | 6 | Implementar cierre de sesiones en algunos procesos de datos | Desarrollador
9 | SOFTWARE | Edicion de datos de usuario | Imposible cambiar datos de un usario una vez que se registra | Formulario de edicion tiene algunos campos de solo lectura | medio | medio | 5 | Editar codigo de formulario e insertacion de datos en caso de que se cambien datos del usuario | Desarrollador
10 | RED | Ataques de DDOS | Caida de la pagina | Arquitectura y diseño de pagina no eficiente | alto | alto | 1 | Implementar mejor arquitectura y diseño de pagina segmentando ciertos procesos para uso mas eficiente de recursos e implementar escalabilidad de la pagina en caso de ataques de red o mucho trafico | Desarrollador
11 | SOFTWARE | Edicion de horarios de atencion | Se puede pedir reservas en todos los dias de la semana | Falta de implementacion de edicion de horarios para empleados | alto | alto | 1 | Implementar funcionalidad de edicion de dias y horas para empleados y realizas cambios en la base de datos | Desarrollador
12 | SOFTWARE | Falsificación de Peticiones en Sitios Cruzados | Engaña a los usuarios para que ejecuten acciones no deseadas. | Falta de validacion de tokens entre pagina y servidor | bajo | alto | 6 | Utilizar tokens de validacion | Desarrollador
Note on A6: ID - Selector: Se validan ñps datps de ñas ceñdas. Cpñpdamdp em ñostas ñps vañpres qie queremos utilizar, ya sea ID's o palabras.
Note on F6: Probabilidad: -Se validan poniendo en listas los valores, Bajo, medio y alto como B - M - A.
Note on H6: prioridad: -Se utilizan funciones para predeterminar según impacto y probabilidad la escala de prioridad